## Planejamento Cronograma
3 SEMESTRE PIM - ADS
PIM - Cronograma Final | [5 empty] | NOME DA EMPRESA | [6 empty] | Empresa Next
Turma ADS - Terceiro Semestre
NÚMERO DA EAP | TÍTULO DA TAREFA | FEITO POR: | DATA DE INÍCIO | DATA DE CONCLUSÃO | % DA TAREFA CONCLUÍDA | Mês 1 | [14 empty] | Mês 2 | [14 empty] | Mês 3 | [14 empty] | Mês 4
[6 empty] | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 5 |  |  |  |  | SEMANA 6 |  |  |  |  | SEMANA 7 |  |  |  |  | SEMANA 8 |  |  |  |  | SEMANA 9 |  |  |  |  | SEMANA 10 |  |  |  |  | SEMANA 11 |  |  |  |  | SEMANA 12
[6 empty] | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S | S | T | Q | Q | S
Pré-Cronograma
| Redefinir Grupos | Todos | 2020-08-13 | 2020-08-14 | 100%
1 | Pré-Cronograma | Todos | 2020-08-14 | 2020-08-15 | 100%
2018-01-01 | Análise do Codigo | Todos | 2020-08-15 | 2020-08-16 | 100%
1.1.1 | Modelo de Equipe | Todos | 2020-08-16 | 2020-08-17 | 100%
2018-02-01 | Elaboração e Compreensão do Dominio
2018-03-01 | Orientação de Ponto de Vista | Angella | 2020-08-18 | 2020-08-19 | 100%
2018-04-01 | Classificação | André | 2020-08-19 | 2020-08-20 | 100%
2018-05-01 | Coleta de Requisitos | Todos | 2020-08-20 | 2020-08-21 | 100%
3.16 | Brainstorming | Todos | 2020-08-21 | 2020-08-22 | 100%
2018-06-01 | Questionarios | Guilherme | 2020-09-22 | 2020-09-23 | 100%
2019-07-01 | Montagem do Escopo | Angella | 2020-09-23 | 2020-09-24 | 100%
2 | Regra do Negócio | Todos | 2020-09-24 | 2020-09-25 | 100%
2018-01-02 | Fluxograma da Informações | André | 2020-09-25 | 2020-09-26 | 100%
2018-02-02 | Documentação | Todos | 2020-09-26 | 2020-11-25 | 100%
2018-04-02 | Definição e Diagrama de Classes
2018-03-02 | Definição de caso de uso | Guilherme | 2020-10-28 | 2020-10-29 | 100%
3 | Diagrama de Sequencia | Angella | 2020-10-29 | 2020-10-30 | 100%
3.17 | Diagrama de Rede de Computadores | Angella | 2020-10-30 | 2020-10-31 | 100%
3.1 | Documentação | Guilherme | 2020-10-31 | 2020-11-01 | 100%
Elaboração de Telas e Programação
3.20 | Glossário do Sistema | Wesley | 2020-11-02 | 2020-11-03 | 100%
3.23 | Algoritimo | Fernando | 2020-11-03 | 2020-11-04 | 100%
3.14 | Codificação | Fernando | 2020-11-04 | 2020-11-05 | 100%
4 | Descrever os cálculos efetuados para a elaboração dos relatórios | Guilherme | 2020-11-05 | 2020-11-06 | 100%
2018-02-04 | Explicação documentada de como a rede funciona com base na matéria cursada. | André | 2020-11-06 | 2020-11-07 | 100%
2018-04-04 | Documentação | André | 2020-11-07 | 2020-11-08 | 100%
5 | Desempenho do projeto / monitoramento
3.22 | Resultados de qualidade | Wesley | 2020-11-09 | 2020-11-10 | 100%
3.19 | Desempenho do projeto | Guilherme | 2020-11-10 | 2020-11-11 | 100%
3.21 | Teste e Finalização
| Manual de Rede | Angella | 2020-11-12 | 2020-11-13 | 100%
| Manual do Usuário / Instalação de Software | Fernando | 2020-11-13 | 2020-11-14 | 100%
5 | Banner | Wesley | 2020-11-14 | 2020-11-15 | 100%
1 | Documentação para Entrega | Angella | 2020-11-15 | 2020-11-16 | 100%
3 | Lançamento do Projeto | Fernando | 2020-11-25 | 2020-11-25 | 100%
4 | Integrantes
5 | Angella - N50578-8 |  |  |  | 100%
| André - N5382E-1 |  |  |  | 100%
| Wesley - F1158G-4 |  |  |  | 100%
| Fernando Forastieri Neto - N5327H-4 |  |  |  | 100%
Guilherme Noe da Silva - F101JF0
Note on C33: ====== ID#AAAAJmEMvLg (2020-05-26 20:40:07) Descrever a aplicação da engenharia de software no desenvolvimento do sistema. -Rubem Nogueira